南投縣久美國民小學九十九年度口腔保健教育實施計畫

- 依據：

- 本校校務計劃辦理

- 目標：

- 培養學生正確的潔牙觀念，建立口腔保健的良好習慣。

二、促進親師生餐後潔牙，落實預防齲齒保健教育。

三、加強宣導並結合學校、家庭及社區共同推展口腔保健教育。

- 實施期間：自民國99年9月至 100年7月

- 實施原則

一、生活化：口腔保健教育之實施應與兒童生活教育相結合，從日常所知開始做起。

- 全面化：全體教職員工力行餐後潔牙守則，俾為學童表率，進而影響家長。

- 統整化：融入各科教學，兼顧正式課程與潛在課程統整，掌握隨機之效能。

四、多樣化：辦理的方式與內容力求多樣，透過各類教學活動進行，臻至目標。

五、情境化：充實能源教材、媒體設備，加強教學環境布置，俾發揮境教功能。

六、協同化：結合各機關團體資源，促進社區民眾積極參與，以增進辦理效果。

- 執行進度：（如附表一，口腔保健教育執行進度表）

- 建立學校組織：

- 組織名稱：南投縣久美國民小學口腔保健教育推行委員會

- 目    的：

- 加強落實口腔保健教育，務期臻至推展目標。

- 定期召開會議，研討詳議年度配套計劃。

- 群策心力並協同推動口腔保健教育重要措施。

- 擴大參與多方溝通，形塑口腔保健教育願景。

- 成    員：本校全體教職員，主任委員由校長兼任，總幹事為教導主任兼任

，其餘委員由校長聘任之。

- 規劃任務：期至口腔保健教育目標，並致力於餐後潔牙之執行。

- 口腔保健教育推行委員會職掌分配表：如附表二

- 經費來源：由上級相關經費項下及本校相關經費支付。

捌、預期效益：

- 能貫徹正常化教學，靈活運用課程統整，達成口腔保健教育的目標。

- 能創造優質的生活教育，俾利餐後潔牙活動推行，提昇學童愛護牙齒的意識。

- 結合學校、社區、家長及溫馨義工多合一資源，共同推展口腔保健教育。

玖、獎勵：辦理本活動相關人員報請教育局從優敘獎。

校護:              午祕:             主任:             校長

附表一：

南投縣久美國民小學九十九年度口腔保健教育執行進度表

| 工作 項目 | 內容說明 | 執 行 單 位 |  |  |  | 執行進度 | 具體作法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教務處 | 教導處 | 總務處 | 輔導室 |  |  |
| 一 、 學 童 口 腔 保 健 教 育 活 動 及 餐 後 潔 牙 活 動 | 1-1 成立校內學童口腔保健推動組織，對象包括家長會及校內相關業務人員 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 99.08 | 1.校長、單位主管、各學年主任、科任教師、家長及牙醫師代表、共同組成推動口腔保健教育委員會。 |
|  | 1-2 將口腔保健教育及餐後潔牙活動納入學校校務計畫並訂定執行計畫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 99.08 | 1.將實施內容，具體納入學校行事曆，與校務運作密切配合。 |
|  | 1-3 每年至少舉辦一次教師及義工家長口腔保健教育及餐後潔牙研習會（可與含氟漱口水合併舉辦） | ◎ | ◎ |  |  | 100.2 | 1.訂定口腔保健研習活動計畫。 2.展示口腔保健教育宣導資料、作品及活動成果。 3.舉辦口腔保健參觀活動 |
|  | 1-4 依學習領域擬教學計畫表將口腔保健教育及餐後潔牙活動融入教學活動中 | ◎ | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.擬定實施計畫交由各年段會議討論後執行。 2.擬定科任教師協助各學年實施口腔保健教學活動。 |
|  | 1-5 學校提供足夠的口腔保健相關資訊，使學生瞭解口腔保健的重要性及如何做好口腔保健 | ◎ | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.蒐集、發展口腔保健教材媒體輔助教學。 2.教務處統一分類建檔，並提供各班級教學使用。 |
|  | 1-6 舉辦學童口腔保健教育及餐後潔牙相關創意活動 | ◎ | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.辦理演講、繪畫、書法、作文等競賽。 2.配合每月活動組宣導活動進行有獎徵答。 |
|  | 1-7 學校護理人員與教師均能瞭解貝氏刷牙法的正確知識與技能（包括掛圖及教具的使用方法 | ◎ | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | - 利用校內本位進修研習、觀摩會，分享經驗及展示成果。 2. 進行口腔保健教育之推展、研究及指導工作。 |
|  | 1-8 口腔衛生及貝氏刷牙、牙線操作種子教師（健康與體育領域教師）、義工家長及潔牙小排長培訓 | ◎ | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.利用全縣研習觀摩會，分享 經驗及展示成果。 - 進行口腔保健教育之推動、研究 及指導工作。 - 組成潔牙小排長，規劃潔牙小排長工作任務。 |
| 二 、 學 童 口 腔 保 健 及 餐 後 潔 牙 實 施 的 環 境 與 生 活 | 2-1 班級導師餐後是否叮嚀提醒並督導學生實施潔牙 | ◎ | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.組成潔牙小排長，隨時查核班級潔牙，登錄執行情形。 2.依實施計畫推廣口腔保健教育。 3.執行成效優良班級，提報敘獎名單以玆鼓勵。 |
|  | 2-2 學生在教室潔牙時會使用貝氏刷牙法及牙線操作（牙線操作三年級以上） |  | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.配合健康與體育課程，融入實施餐後潔牙活動。 2.獎勵認真執行潔牙的學童，於週會接受表揚。 |
|  | 2-4 要求學生在家餐後、睡前潔牙並提醒家長配合督導 |  | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.配合家庭聯絡簿，養成學童自我檢視，培養潔牙的好習慣。 2.透過班親會及新生家長座談會協請家長督導。 |
| 三 、 學 童 口 腔 保 健 服 務 | 3-1 定期讓學童進行口腔檢查並將檢查結果通知家長（有校牙醫之學校） |  | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.訂定口腔保健辦法。 2.每學期統計一次齲齒率，並分析情形進行追蹤。 3.配合一、四年級健康檢查實施矯治輔導。 |
|  | 3-2 將含氟水漱口問卷及口腔檢查通知（未有校牙醫之學校）納入寒暑假作業，並在開學時迅速回收 | ◎ | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.蒐集以口腔保健為主題之資料〈剪貼簿〉，列入寒暑假作業之一。 |
|  | 3-3 學童齲齒矯治的追蹤並統計製成報告 |  | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.齲齒防治定期統計分析，以了解口腔保健成效。 2.發展校內口腔保健教育之特色。 |
|  | 3-4 輔導齲齒低矯治率之學童接受牙醫師治療 |  | ◎ |  | ◎ | 99.08－100.6 | 1.分發齲齒矯正通知單，並長期追蹤學生矯治情形。 2.運用家庭聯絡簿溝通傳達。 |
|  | 3-5 輔導高齲齒率之學童接受潔牙技巧特別訓練 |  | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.班級導師確實督導高齲齒學童於餐後潔牙。 2.健康中心定期追蹤輔導。 |
|  | 3-6 校內含氟水漱口是否確實每學期實施20個週次，請假學生是否有補漱 |  | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.組成潔牙小天使，每週實施含氟漱口水登錄及統計。 2.每學期統計一次齲齒量，並分析情形進行追蹤考核。 3.導師及小護士輔導請假學生補做含氟漱口水。 |
|  | 3-7 提供其它有利防止蛀牙的口腔保健服務（如裂溝封劑填充） |  | ◎ | ◎ |  | 99.08－100.6 | 1.利用學生週會宣導，強化學童防治蛀牙的方法。 2.透過學童健康檢查，達到發現及早治療的功效。 3.與社區的牙醫診所連結提供學童口腔保健的服務 |
| 四 、 學 童 口 腔 保 健 家 長 與 社 區 之 配 合 | 4-1 結合家長組成口腔保健義工等組織並協助推展各項口腔保健工作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 99.08－100.6 | 1.建立學校、家庭及社區口腔保健教育檔案。 2.結合班級義工的運用，發展校內口腔保健教育特色。 |
|  | 4-2 每班均有家長義工參與培訓活動 |  | ◎ |  | ◎ | 99.08－100.6 | 1.成立愛心媽媽（義工家長）工作隊協助推動口腔保健教育。 2.舉辦溫馨義工增能成長課程，鼓勵家長踴躍參加。 |
|  | 4-3 與社區健康營造之組織相結合，並舉辦相關活動 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 99.08－100.6 | 1.透過運動會、跳蚤市場、家長會、義賣等活動宣導口腔保健教育。 2.結合衛生所、社區牙醫等社區資源，辦理口腔保健教育宣導活動。 |
| 五 、 教 師 成長增 能 與 師生 獎勵 | 5-1 校長或教職員本年度是否參加縣市教育局舉辦之口腔保健研習會 | ◎ | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.參加全縣含氟漱口水研習 2.展示執行情形及成果資料並提供意見及困境，以臻完善。 |
|  | 5-2 公開獎勵熱心口腔保健之學生及各班之潔牙小排長及熱心推展口腔保健教職員 |  | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.訂定班級潔牙小排長推選辦法。 2.規劃潔牙小排長工作任務 3.期末由校長頒獎表揚熱心服務的同學及教職員。 |
|  | 5-3 公開獎勵齲齒矯治完成之學生 |  | ◎ |  |  | 99.08－100.6 | 1.訂潔牙小天使推選辦法 2.規劃潔牙小天使工作任務 3.期末由校長頒獎表揚 |

附表二：

南投縣久美國民小學九十九年度口腔保健教育推動委員會職掌分配表

| 職 稱 | 單位職稱 | 姓 名 | 職 掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 校 長 | 沈春木 | 綜理本校口腔保健教育總體事宜 |
| 總 幹 事 | 總務主任 | 陳平順 | 策劃口腔保健教育事宜並執行主任委員交辦事項 |
| 副總幹事 | 教務主任 | 史強福 | 策劃口腔保健教育聯絡課程、教案之製作及教學觀摩 |
| 副總幹事 | 校護 | 廖維玲 | 協調推展並提供口腔保健教育相關輔導工作改進事宜 |
| 執行秘書 | 午餐祕書 | 陳以芯 | 規劃執行口腔保健教育相關事宜 |
| 委 員 | 教學組長 | 田珍寶 | 協調推展並提供口腔保健教育改進事宜 |
| 委 員 | 資訊組長 | 伍懿芳 | 協調推展並提供口腔保健教育改進事宜 |
| 委 員 | 訓育組長 | 史春麗 | 協調推展並提供口腔保健教育改進事宜 |
| 委 員 | 出納組長 | 吳育任 | 協調推展並提供口腔保健教育改進事宜 |
| 委 員 | 牙 醫 師 | 鄉公所 | 協調推展並提供口腔保健教育改進事宜 |
| 委 員 | 口腔保健種子教師 | 廖維玲 | 推行、研究、指導口腔保健教育 |
| 委 員 | 個班導師 | 紀淑芬 鄭亞如 吳苡榛 伍懿芳 吳育任 林郁鑫 楊玉珠 史春麗 | 聯絡、協調口腔保健教學活動、輔導學童正確刷牙、聯絡家長協助其子女餐後潔牙事宜 |
| 委 員 | 會 計 | 林郁鑫 | 口腔保健教育經費收支核銷 |
| 榮譽委員 | 家長會長 | 史添福 | 協調推展口腔保健教育宣導，並反映社區、家長意見及學童口腔保健情形 |
| 榮譽委員 | 溫馨義工 |  | 口腔保健教育指導及宣導協助 |